## Tổng hợp
DỰ TOÁN XÂY DỰNG CĂN NHÀ 20 TẦNG - CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ
Diện tích xây dựng: | 200.53 m² |  | Phần không được chỉnh sửa:
Thời gian thi công: | 10 tháng |  | *Lưu ý : Không sửa hay xóa tên sheet "Tổng hợp"
Số công nhân: | 10 người
Lương trung bình: | 14.000.000 đ/người/tháng
TỔNG HỢP CHI PHÍ
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Tỷ lệ (%)
1. Phần móng | 102540000 | 7.4%
2. Phần thô tầng 1 | 115060000 | 8.2%
3. Phần thô tầng 2 | 94400000 | 6.8%
5. Hoàn thiện | 296450000 | 21.3%
6. Thuê máy móc thiết bị | 125900000 | 9.0%
7. … | … | …
TỔNG CỘNG: | 1394782450 | 100%

## Móng
CHI TIẾT PHẦN MÓNG
Thời gian: 25 ngày | [7 empty] | Tổng: 102.540.000 đ
Mốc | Khu vực | Diện tích (m²) | Thời gian (ngày) | Vật liệu | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Móng | 196.53 | 25 | Xi măng PCB40 | 180 | bao | 95000 | 17100000 | Đổ móng băng + móng đơn
1 | Móng | 196.53 | 25 | Cát vàng | 18 | m³ | 330000 | 5940000 | Vữa đổ móng + lót móng
1 | Móng | 196.53 | 25 | Đá 1x2 | 16 | m³ | 400000 | 6400000 | Bê tông móng
1 | Móng | 196.53 | 25 | Thép D10-D20 | 2.5 | tấn | 15800000 | 39500000 | Cốt thép móng
1 | Móng | 196.53 | 25 | Gạch block xây móng | 8000 | viên | 2500 | 20000000 | Đế móng
1 | Móng | 196.53 | 25 | Ván khuôn | 45 | m² | 120000 | 5400000 | Ván ép 12ly
1 | Móng | 196.53 | 25 | Cát lót + đá hộc | 12 | m³ | 250000 | 3000000 | Lót móng
1 | Móng | 196.53 | 25 | Chống thấm móng | 80 | m² | 65000 | 5200000 | Chống thấm bitum
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Thô tầng 1
CHI TIẾT PHẦN THÔ TẦNG 1
Thời gian: 30 ngày | [7 empty] | Tổng: 115.060.000 đ
Mốc | Khu vực | Diện tích (m²) | Thời gian (ngày) | Vật liệu | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Xi măng PCB40 | 150 | bao | 95000 | 14250000 | Xây + trát + đổ sàn T1
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Cát vàng | 15 | m³ | 330000 | 4950000 | Trộn vữa + bê tông
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Đá 1x2 | 12 | m³ | 400000 | 4800000 | Đổ sàn T1
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Thép D10-D18 | 2.2 | tấn | 15800000 | 34760000 | Cốt thép sàn + cột T1
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Gạch ống 8×8×18 | 16000 | viên | 1500 | 24000000 | Xây tường T1
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Ván khuôn sàn | 200 | m² | 120000 | 24000000 | Ván ép + chống
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Ống nước PVC D21-D60 | 100 | m | 35000 | 3500000 | Cấp thoát nước T1
2 | Tầng 1 | 196.53 | 30 | Dây điện + ống gen | 400 | m | 12000 | 4800000 | Điện âm tường T1
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Thô tầng 2
CHI TIẾT PHẦN THÔ TẦNG 2
Thời gian: 25 ngày | [7 empty] | Tổng: 94.400.000 đ
Mốc | Khu vực | Diện tích (m²) | Thời gian (ngày) | Vật liệu | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Xi măng PCB40 | 120 | bao | 95000 | 11400000 | Xây + trát + đổ sàn T2
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Cát vàng | 12 | m³ | 330000 | 3960000 | Vữa xây + trát
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Đá 1x2 | 10 | m³ | 400000 | 4000000 | Sàn T2, dầm
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Thép D10-D16 | 1.8 | tấn | 15800000 | 28440000 | Kết cấu T2
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Gạch ống 8×8×18 | 12000 | viên | 1500 | 18000000 | Xây tường T2
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Ván khuôn | 180 | m² | 120000 | 21600000 | Ván sàn T2
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Ống nước PVC | 80 | m | 35000 | 2800000 | Cấp thoát T2
3 | Tầng 2 | 196.53 | 25 | Dây điện + ống | 350 | m | 12000 | 4200000 | Điện T2
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Hoàn thiện
CHI TIẾT HOÀN THIỆN
Thời gian: 50 ngày (T1: 20 ngày, T2: 18 ngày, Điện nước: 12 ngày) | [7 empty] | Tổng: 296.450.000 đ
Mốc | Khu vực | Diện tích (m²) | Thời gian (ngày) | Vật liệu | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Gạch lát nền 60×60 | 110 | m² | 280000 | 30800000 | Gạch granite T1
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Gạch ốp tường WC | 50 | m² | 220000 | 11000000 | Gạch 30×60 cho 3 WC
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Sơn nước cao cấp | 250 | m² | 55000 | 13750000 | Sơn nội thất 3 lớp
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Trần thạch cao | 110 | m² | 180000 | 19800000 | Trần phẳng + bo trần
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Cửa nhôm kính | 30 | m² | 1200000 | 36000000 | Cửa sổ + cửa đi T1
5 | Hoàn thiện T1 | 196.53 | 20 | Cửa gỗ phòng | 5 | bộ | 4500000 | 22500000 | Cửa gỗ công nghiệp
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Gạch lát nền 60×60 | 90 | m² | 280000 | 25200000 | Gạch granite T2
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Gạch ốp WC T2 | 35 | m² | 220000 | 7700000 | VS2 + VS3
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Sơn nước | 200 | m² | 55000 | 11000000 | Sơn nội thất T2
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Trần thạch cao | 90 | m² | 180000 | 16200000 | Trần T2
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Cửa nhôm kính | 25 | m² | 1200000 | 30000000 | Cửa phòng T2
6 | Hoàn thiện T2 | 196.53 | 18 | Cửa gỗ phòng | 4 | bộ | 4500000 | 18000000 | Cửa phòng ngủ
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Thiết bị điện (Sino) | 1 | bộ | 18000000 | 18000000 | Công tắc, ổ cắm toàn nhà
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Đèn LED | 30 | bộ | 350000 | 10500000 | Đèn ốp trần + rọi
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Bồn cầu Inax | 3 | bộ | 4000000 | 12000000 | VS1, VS2, VS3
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Lavabo Inax | 3 | bộ | 2000000 | 6000000 | 3 WC
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Sen tắm | 3 | bộ | 1500000 | 4500000 | Sen cây + vòi xịt
7 | Điện nước | 196.53 | 12 | Máy bơm nước | 1 | bộ | 3500000 | 3500000 | Máy bơm tăng áp
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## Thuê máy móc thiết bị
THUÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG
Tổng chi phí thuê máy: |  |  |  |  | 125.900.000 đ
STT | Giai đoạn | Máy móc/Thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Móng | Máy đào (PC30-50) | 3 | ngày | 3500000 | 10500000 | Đào móng, san nền
2 | Móng | Máy đầm bàn | 10 | ngày | 150000 | 1500000 | Đầm nền móng
3 | Móng | Máy trộn bê tông 250L | 25 | ngày | 200000 | 5000000 | Trộn bê tông móng
4 | Thô T1 | Cẩu tháp (hoặc xe cẩu) | 8 | ca | 2500000 | 20000000 | Cẩu vật liệu lên cao T1
5 | Thô T1 | Máy trộn bê tông 350L | 30 | ngày | 250000 | 7500000 | Trộn bê tông sàn T1
6 | Thô T1 | Máy đầm dùi | 30 | ngày | 120000 | 3600000 | Đầm bê tông cột, sàn
7 | Thô T1 | Máy cắt sắt | 30 | ngày | 100000 | 3000000 | Cắt thép
8 | Thô T1 | Máy uốn sắt | 30 | ngày | 100000 | 3000000 | Uốn thép
9 | Thô T2 | Cẩu tháp (hoặc xe cẩu) | 6 | ca | 2500000 | 15000000 | Cẩu vật liệu lên T2
10 | Thô T2 | Máy trộn bê tông 350L | 25 | ngày | 250000 | 6250000 | Trộn bê tông sàn T2
11 | Thô T2 | Máy đầm dùi | 25 | ngày | 120000 | 3000000 | Đầm bê tông T2
12 | Thô T2 | Máy cắt + uốn sắt | 25 | ngày | 150000 | 3750000 | Gia công thép T2
13 | Hoàn thiện | Máy cắt gạch | 40 | ngày | 150000 | 6000000 | Cắt gạch lát, ốp
14 | Hoàn thiện | Máy khoan bê tông | 30 | ngày | 80000 | 2400000 | Khoan lỗ lắp đặt
15 | Hoàn thiện | Máy mài, máy cưa | 40 | ngày | 100000 | 4000000 | Cắt gỗ, nhôm, mài
16 | Hoàn thiện | Thang nhôm, giàn giáo | 50 | ngày | 50000 | 2500000 | Làm việc trên cao
17 | … | … | … | … | … | …
[5 empty] | TỔNG: | …

## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ 2 TẦNG
Tổng thời gian: ~145 ngày (4.8 tháng) - Dự kiến 6 tháng bao gồm thời gian dự phòng
Giai đoạn | Hạng mục | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
1 | Phần móng | 25 | 1 | 25 | Đào móng, đổ bê tông móng
2 | Phần thô tầng 1 | 30 | 26 | 55 | Xây tường, đổ sàn T1, kết cấu
3 | Phần thô tầng 2 | 25 | 56 | 80 | Xây tường, đổ sàn T2
… | … | … | … | … | …